## 🏠 Resumen Ejecutivo
MENTE VIVA — Plan Maestro del Proyecto
Plataforma de IA para desarrollo de Soft Skills ¦ Fase 1: MVP Conversacional
🎯 VISIÓN DEL PROYECTO
Misión | Democratizar el desarrollo de habilidades blandas mediante IA conversacional con avatares, simulaciones inmersivas y feedback en tiempo real.
Propuesta de valor | Simulaciones realistas de situaciones laborales (ventas, negociación, liderazgo, RRHH) con retroalimentación personalizada basada en IA, análisis de KPIs y planes de desarrollo individuales.
Público objetivo | B2B: Empresas que quieren capacitar equipos de ventas, compras, RRHH. B2C: Profesionales que buscan certificación de habilidades para CV / LinkedIn.
Referencia de mercado | Praktika.ai (idiomas) → Mente Viva replica ese modelo para soft skills profesionales.
Diferenciador clave | Avatar 2D realista + voz IA + simulación de presión real + debriefing inteligente post-sesión + plan personalizado por perfil.
🗓️ FASES DEL PROYECTO
Fase | Nombre | Duración | Alcance
FASE 1 | MVP Conversacional | Semanas 1–8 | Motor IA conversacional, avatares 2D, 3 escenarios piloto (ventas, negociación, entrevista), plan personalizado, feedback post-sesión, dashboard básico.
FASE 2 | Personalización & Analytics | Semanas 9–16 | IA adaptativa por perfil, KPIs avanzados, integración B2B (admin de empresa), reportes exportables, onboarding empresarial.
FASE 3 | Realidad Virtual | Semanas 17–28 | Integración VR ligera, entornos inmersivos 3D, sensores de voz y emoción, expansión de escenarios.
⚙️ STACK TECNOLÓGICO FASE 1
Componente | Tecnología | Función
Conversación IA | Claude API / GPT-4o | Motor de razonamiento y simulación de personajes
Voz usuario→texto | OpenAI Whisper | Transcripción en tiempo real de la voz del usuario
Texto→Voz avatar | ElevenLabs | Voz natural, expresiva y configurable por personaje
Avatar 2D animado | HeyGen / D-ID | Lip-sync realista del avatar con la voz generada
Análisis de feedback | Claude API | Evaluación de la sesión, scoring y plan de mejora
Frontend | React / Next.js | Interfaz web responsiva (desktop + tablet)
Backend / API | Node.js o Python FastAPI | Orquestación de servicios, autenticación, BD
Base de datos | PostgreSQL + Redis | Perfiles, historial de sesiones, KPIs
Infraestructura | AWS / Vercel + Docker | Despliegue escalable, CI/CD básico

## 👥 Equipo y Roles
MENTE VIVA — Equipo y Roles del Proyecto
Brandon H. - Producto y proyecto
Perfil | Relaciones comerciales ¦ Consultor Odoo ¦ IA aplicada
RESPONSABILIDADES CLAVE
✓ Visión y roadmap del producto |  | ✓ Estrategia comercial y marketing
✓ Diseño de escenarios de soft skills (ventas, negociación) |  | ✓ Validación de contenidos y flujos UX
✓ Coordinación general del equipo |  | ✓ Puente entre negocio y desarrollo técnico
Eric V. - Técnico / Desarrollo
Perfil | Consultor manufactura / automatización ¦ Desarrollo de software
RESPONSABILIDADES CLAVE
✓ Arquitectura técnica de la plataforma |  | ✓ Desarrollo backend (API, BD, auth)
✓ Integración de APIs: Claude, ElevenLabs, HeyGen/D-ID, Whisper |  | ✓ Infraestructura y despliegue (AWS/Vercel)
✓ Desarrollo frontend (React/Next.js) |  | ✓ Uso de IA para generación y revisión de código
Sophia M. - Procesos, contenido
Perfil | Psicóloga ¦ Capital Humano ¦ Soft Skills ¦ Capacitación empresarial
RESPONSABILIDADES CLAVE
✓ Diseño de guiones de simulación por habilidad |  | ✓ Diseño del plan de desarrollo personalizado
✓ Definición de KPIs conductuales por escenario |  | ✓ Contenido del debriefing post-sesión
✓ Validación psicológica del feedback de IA |  | ✓ Garantía de rigor en metodología de evaluación
Cristina T. Visión estratega
Perfil | Directora RRHH ¦ Capacitación ¦ Onboarding
RESPONSABILIDADES CLAVE
✓ Validar que la plataforma resuelve necesidades reales de RRHH |  | ✓ Apoyo en estrategia de ventas B2B
✓ Diseñar flujos de onboarding empresarial (B2B) |  | ✓ Feedback desde perspectiva de comprador corporativo
✓ Definir métricas y reportes para managers |  | ✓ Pruebas de usuario con perfil empresarial
Areli M. - Responsable comercial
Perfil | Relaciones Comerciales ¦ Marketing ¦ Administración
RESPONSABILIDADES CLAVE
✓ Investigación de mercado y benchmarking (Praktika, competidores) |  | ✓ Gestión de redes sociales y presencia digital
✓ Estrategia de pricing y modelo comercial |  | ✓ Apoyo en administración del proyecto
✓ Materiales de ventas y presentaciones |  | ✓ Coordinación de primeras ventas piloto

## 📋 Backlog de Tareas
MENTE VIVA — Backlog de Tareas por Fase
ID | Épica | Tarea | Responsable(s) | Semana Inicio | Semana Fin | Días Est. | Prioridad | Depende de | Estado
F1-01 | Fundamentos | Kick-off del proyecto: definir alcance, acuerdos y herramientas de colaboración | Brandon + Todo el equipo | Semana 1 | Semana 1 | 1 | 🔴 Crítica | — | ⬜ Pendiente
F1-02 | Fundamentos | Configurar / definir herramientas: Notion/Trello, GitHub, Slack/WhatsApp, Drive compartido | Brandon + Todo el equipo | Semana 1 | Semana 1 | 2 | 🔴 Crítica | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-03 | Fundamentos | Investigación de mercado: benchmarking Praktika, Second Nature, Rehearsal.io | Areli + Brandon | Semana 1 | Semana 2 | 5 | 🟠 Alta | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-04 | Fundamentos | Definir modelo de negocio y pricing (B2B + B2C) | Brandon + Areli | Semana 1 | Semana 2 | 4 | 🟠 Alta | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-05 | Fundamentos | Arquitectura técnica detallada: diagrama de componentes y flujo de datos | Eric | Semana 1 | Semana 2 | 5 | 🔴 Crítica | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-06 | Diseño de Contenido | Diseñar 3 personas de usuario (vendedor, comprador, profesional RRHH) | Sophia + Cristina | Semana 2 | Semana 3 | 4 | 🟠 Alta | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-07 | Diseño de Contenido | Guión detallado Escenario 1: Clínica de Ventas (cliente difícil, objeciones) | Sophia + Brandon | Semana 2 | Semana 3 | 5 | 🔴 Crítica | F1-06 | ⬜ Pendiente
F1-08 | Diseño de Contenido | Guión detallado Escenario 2: Negociación con Proveedor | Sophia + Cristina | Semana 2 | Semana 3 | 5 | 🔴 Crítica | F1-06 | ⬜ Pendiente
F1-09 | Diseño de Contenido | Guión detallado Escenario 3: Entrevista de RRHH (candidato / entrevistador) | Sophia + Cristina | Semana 3 | Semana 4 | 5 | 🔴 Crítica | F1-06 | ⬜ Pendiente
F1-10 | Diseño de Contenido | Definir KPIs por escenario (10-15 KPIs por simulación) | Sophia | Semana 3 | Semana 4 | 4 | 🔴 Crítica | F1-07 | ⬜ Pendiente
F1-11 | Diseño de Contenido | Diseñar metodología del plan personalizado de desarrollo | Sophia + Cristina | Semana 3 | Semana 4 | 5 | 🟠 Alta | F1-06 | ⬜ Pendiente
F1-12 | Diseño de Contenido | Diseñar flujo de debriefing post-sesión (estructura del feedback) | Sophia + Brandon | Semana 3 | Semana 4 | 4 | 🔴 Crítica | F1-07 | ⬜ Pendiente
F1-13 | UX/UI | Wireframes de pantallas principales (landing, onboarding, simulación, debriefing, dashboard) | Brandon + Eric | Semana 3 | Semana 4 | 5 | 🔴 Crítica | F1-07 | ⬜ Pendiente
F1-14 | UX/UI | Diseño visual de identidad: logo, paleta, tipografía, tono visual | Brandon + Areli | Semana 3 | Semana 4 | 4 | 🟠 Alta | F1-01 | ⬜ Pendiente
F1-15 | UX/UI | Selección y configuración del avatar 2D (HeyGen o D-ID: prueba y decisión) | Eric + Areli | Semana 3 | Semana 4 | 3 | 🔴 Crítica | F1-05 | ⬜ Pendiente
F1-16 | UX/UI | Prototipo clickeable en Figma (flujo completo de usuario) | Brandon | Semana 4 | Semana 5 | 5 | 🟠 Alta | F1-13 | ⬜ Pendiente
F1-17 | Desarrollo Core | Configurar repositorio GitHub, CI/CD básico y entornos (dev/prod) | Eric | Semana 4 | Semana 4 | 2 | 🔴 Crítica | F1-05 | ⬜ Pendiente
F1-18 | Desarrollo Core | Desarrollar backend: auth, gestión de usuarios, BD (PostgreSQL) | Eric | Semana 4 | Semana 5 | 8 | 🔴 Crítica | F1-17 | ⬜ Pendiente
F1-19 | Desarrollo Core | Integrar API Claude/GPT-4: motor de conversación con instrucciones de personaje | Eric | Semana 4 | Semana 6 | 8 | 🔴 Crítica | F1-07 | ⬜ Pendiente
F1-20 | Desarrollo Core | Integrar Whisper: captura y transcripción de voz del usuario en tiempo real | Eric | Semana 5 | Semana 6 | 5 | 🔴 Crítica | F1-19 | ⬜ Pendiente
F1-21 | Desarrollo Core | Integrar ElevenLabs: síntesis de voz del avatar | Eric | Semana 5 | Semana 6 | 4 | 🔴 Crítica | F1-15 | ⬜ Pendiente
F1-22 | Desarrollo Core | Integrar avatar 2D con lip-sync (HeyGen/D-ID) + voz ElevenLabs | Eric | Semana 6 | Semana 7 | 5 | 🔴 Crítica | F1-21 | ⬜ Pendiente
F1-23 | Desarrollo Core | Desarrollar frontend: onboarding, perfil de usuario, selección de escenario | Eric | Semana 5 | Semana 6 | 6 | 🔴 Crítica | F1-16 | ⬜ Pendiente
F1-24 | Desarrollo Core | Desarrollar frontend: interfaz de simulación (avatar + chat de voz + indicadores) | Eric | Semana 6 | Semana 7 | 6 | 🔴 Crítica | F1-22 | ⬜ Pendiente
F1-25 | Motor de Feedback | Desarrollar motor de análisis post-sesión con Claude (análisis de transcripción) | Eric + Sophia | Semana 7 | Semana 8 | 6 | 🔴 Crítica | F1-19 | ⬜ Pendiente
F1-26 | Motor de Feedback | Desarrollar módulo de scoring y KPIs (cálculo automático de métricas) | Eric + Sophia | Semana 7 | Semana 8 | 5 | 🔴 Crítica | F1-10 | ⬜ Pendiente
F1-27 | Motor de Feedback | Desarrollar generador de plan personalizado (basado en perfil + resultados) | Eric + Sophia | Semana 7 | Semana 8 | 5 | 🟠 Alta | F1-11 | ⬜ Pendiente
F1-28 | Motor de Feedback | Desarrollar dashboard básico de usuario (historial, progreso, KPIs) | Eric | Semana 8 | Semana 9 | 5 | 🟠 Alta | F1-26 | ⬜ Pendiente
F1-29 | Motor de Feedback | Dashboard básico B2B: vista de manager con reporte de equipo | Eric + Cristina | Semana 8 | Semana 9 | 5 | 🟡 Media | F1-28 | ⬜ Pendiente
F1-30 | QA & Lanzamiento | Pruebas internas completas: todos los flujos y escenarios | Todo el equipo | Semana 9 | Semana 9 | 5 | 🔴 Crítica | F1-24 | ⬜ Pendiente
F1-31 | QA & Lanzamiento | Corrección de bugs y ajustes UX basados en pruebas internas | Eric + Brandon | Semana 9 | Semana 10 | 5 | 🔴 Crítica | F1-30 | ⬜ Pendiente
F1-32 | QA & Lanzamiento | Prueba piloto con 3-5 usuarios reales externos | Todo el equipo | Semana 10 | Semana 10 | 5 | 🔴 Crítica | F1-31 | ⬜ Pendiente
F1-33 | QA & Lanzamiento | Ajustes finales basados en feedback piloto | Eric + Sophia | Semana 10 | Semana 11 | 4 | 🔴 Crítica | F1-32 | ⬜ Pendiente
F1-34 | Comercial | Landing page de ventas (propuesta de valor, pricing, CTA) | Areli + Brandon | Semana 7 | Semana 8 | 5 | 🟠 Alta | F1-14 | ⬜ Pendiente
F1-35 | Comercial | Material de ventas B2B: pitch deck y one-pager | Areli + Brandon | Semana 7 | Semana 8 | 4 | 🟠 Alta | F1-04 | ⬜ Pendiente
F1-36 | Comercial | Definir y contactar 10 prospectos piloto (empresas objetivo) | Areli + Cristina + Brandon | Semana 8 | Semana 10 | 5 | 🟠 Alta | F1-04 | ⬜ Pendiente
F1-37 | Comercial | Preparar contrato / acuerdo de confidencialidad para pilotos | Brandon + Cristina | Semana 9 | Semana 10 | 3 | 🟡 Media | F1-36 | ⬜ Pendiente
F1-38 | QA & Lanzamiento | 🚀 LANZAMIENTO OFICIAL MVP | Todo el equipo | Semana 11 | Semana 11 | 1 | 🔴 Crítica | F1-33 | ⬜ Pendiente

## 📅 Gantt
MENTE VIVA — Cronograma Gantt (11 Semanas · MVP)
ID | Tarea | Resp. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
🔧 Fundamentos
F1-01 | Kick-off del proyecto: definir alcance, acuerdos y h... | Brandon + Todos | ▶
F1-02 | Configurar herramientas: Notion/Trello, GitHub, Slac... | Brandon + Todos | ▶
F1-03 | Investigación de mercado: benchmarking Praktika, Sec... | Areli + Brandon | ▶ | ◀
F1-04 | Definir modelo de negocio y pricing (B2B + B2C) | Brandon + Areli | ▶ | ◀
F1-05 | Arquitectura técnica detallada: diagrama de componen... | Eric | ▶ | ◀
📝 Diseño de Contenido
F1-06 | Diseñar 3 personas de usuario (vendedor, comprador, ... | Sophia + Cristina |  | ▶ | ◀
F1-07 | Guión detallado Escenario 1: Clínica de Ventas (clie... | Sophia + Brandon |  | ▶ | ◀
F1-08 | Guión detallado Escenario 2: Negociación con Proveed... | Sophia + Cristina |  | ▶ | ◀
F1-09 | Guión detallado Escenario 3: Entrevista de RRHH (can... | Sophia + Cristina |  |  | ▶ | ◀
F1-10 | Definir KPIs por escenario (10-15 KPIs por simulació... | Sophia |  |  | ▶ | ◀
F1-11 | Diseñar metodología del plan personalizado de desarr... | Sophia + Cristina |  |  | ▶ | ◀
F1-12 | Diseñar flujo de debriefing post-sesión (estructura ... | Sophia + Brandon |  |  | ▶ | ◀
🎨 UX/UI
F1-13 | Wireframes de pantallas principales (landing, onboar... | Eric |  |  | ▶ | ◀
F1-14 | Diseño visual de identidad: logo, paleta, tipografía... | Brandon + Areli |  |  | ▶ | ◀
F1-15 | Selección y configuración del avatar 2D (HeyGen o D-... | Eric + Areli |  |  | ▶ | ◀
F1-16 | Prototipo clickeable en Figma (flujo completo de usu... | Brandon |  |  |  | ▶ | ◀
💻 Desarrollo Core
F1-17 | Configurar repositorio GitHub, CI/CD básico y entorn... | Eric |  |  |  | ▶
F1-18 | Desarrollar backend: auth, gestión de usuarios, BD (... | Eric |  |  |  | ▶ | ◀
F1-19 | Integrar API Claude/GPT-4: motor de conversación con... | Eric |  |  |  | ▶ |  | ◀
F1-20 | Integrar Whisper: captura y transcripción de voz del... | Eric |  |  |  |  | ▶ | ◀
F1-21 | Integrar ElevenLabs: síntesis de voz del avatar | Eric |  |  |  |  | ▶ | ◀
F1-22 | Integrar avatar 2D con lip-sync (HeyGen/D-ID) + voz ... | Eric | [5 empty] | ▶ | ◀
F1-23 | Desarrollar frontend: onboarding, perfil de usuario,... | Eric |  |  |  |  | ▶ | ◀
F1-24 | Desarrollar frontend: interfaz de simulación (avatar... | Eric | [5 empty] | ▶ | ◀
🧠 Motor de Feedback
F1-25 | Desarrollar motor de análisis post-sesión con Claude... | Eric + Sophia | [6 empty] | ▶ | ◀
F1-26 | Desarrollar módulo de scoring y KPIs (cálculo automá... | Eric + Sophia | [6 empty] | ▶ | ◀
F1-27 | Desarrollar generador de plan personalizado (basado ... | Eric + Sophia | [6 empty] | ▶ | ◀
F1-28 | Desarrollar dashboard básico de usuario (historial, ... | Eric | [7 empty] | ▶ | ◀
F1-29 | Dashboard básico B2B: vista de manager con reporte d... | Eric + Cristina | [7 empty] | ▶ | ◀
🚀 QA & Lanzamiento
F1-30 | Pruebas internas completas: todos los flujos y escen... | Todos | [8 empty] | ▶
F1-31 | Corrección de bugs y ajustes UX basados en pruebas i... | Eric + Brandon | [8 empty] | ▶ | ◀
F1-32 | Prueba piloto con 3-5 usuarios reales externos | Todos | [9 empty] | ▶
F1-33 | Ajustes finales basados en feedback piloto | Eric + Sophia | [9 empty] | ▶ | ◀
F1-38 | 🚀 LANZAMIENTO OFICIAL MVP | Todos | [10 empty] | ▶
💰 Comercial
F1-34 | Landing page de ventas (propuesta de valor, pricing,... | Areli + Brandon | [6 empty] | ▶ | ◀
F1-35 | Material de ventas B2B: pitch deck y one-pager | Areli + Brandon | [6 empty] | ▶ | ◀
F1-36 | Definir y contactar 10 prospectos piloto (empresas o... | Areli + Cristina | [7 empty] | ▶ |  | ◀
F1-37 | Preparar contrato / acuerdo de confidencialidad para... | Brandon + Cristina | [8 empty] | ▶ | ◀

## 📊 KPIs del Proyecto
MENTE VIVA — KPIs de Seguimiento del Proyecto
🎯 KPIs de Producto (MVP)
KPI | Definición | Meta | Responsable | Frecuencia de medición | Actual | Semáforo
Escenarios completados | # de simulaciones activas | 3 escenarios al lanzamiento | Sophia / Eric | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Tiempo de sesión promedio | Minutos por simulación | 10-20 min por sesión | Eric | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Tasa de completación | % usuarios que terminan sesión | > 70% | Eric | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Score de feedback utilidad | NPS / encuesta post-sesión | > 4.0 / 5.0 | Brandon | Por sesión | — | ⚪ Sin datos
Precisión de análisis IA | % de feedback validado por Sophia | > 85% | Sophia | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Latencia avatar | Segundos de respuesta del avatar | < 3 segundos | Eric | Diario | — | ⚪ Sin datos
Uptime de plataforma | % disponibilidad del sistema | > 99% | Eric | Diario | — | ⚪ Sin datos
💼 KPIs Comerciales
KPI | Definición | Meta | Responsable | Frecuencia de medición | Actual | Semáforo
Prospectos B2B contactados | # empresas contactadas | 10 en semanas 8-10 | Areli / Cristina | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Tasa de respuesta B2B | % de prospectos que responden | > 30% | Areli | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Pilotos acordados | # empresas con acuerdo piloto | 3 al lanzamiento | Areli / Brandon | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Usuarios piloto (B2C) | # personas en prueba externa | 5-15 usuarios | Brandon / Areli | Semana 10 | — | ⚪ Sin datos
Costo por usuario adquirido | Inversión total / usuarios piloto | < $500 MXN/usuario | Areli | Al lanzamiento | — | ⚪ Sin datos
⚙️ KPIs de Desarrollo
KPI | Definición | Meta | Responsable | Frecuencia de medición | Actual | Semáforo
Velocidad de sprint | Tareas completadas vs planeadas | > 80% | Eric / Brandon | Semanal | — | ⚪ Sin datos
Bugs críticos abiertos | # de bugs sin resolver en prod | 0 críticos al lanzar | Eric | Diario | — | ⚪ Sin datos
Cobertura de pruebas | % flujos probados por QA | > 90% | Eric + Equipo | Semana 9-10 | — | ⚪ Sin datos
Uso de IA en desarrollo | % tareas con asistencia IA | Meta: > 60% | Eric / Brandon | Semanal | — | ⚪ Sin datos
APIs integradas | # de servicios conectados | 5 APIs (Claude, Whisper, ElevenLabs, D-ID, BD) | Eric | Semana 8 | — | ⚪ Sin datos

## 🤝 Acuerdos de Equipo
MENTE VIVA — Acuerdos Operativos del Equipo
📅 Cadencia de trabajo
Acuerdo | Descripción | Responsable | Notas
Reunión semanal de sincronía | Cada semana (día/hora a definir en kick-off) | Todo el equipo | 30-45 min · revisar avances, desbloqueos y siguiente semana
Check-in rápido mid-week | Miércoles (async por WhatsApp/Slack) | Todo el equipo | Actualizar estado de tareas en el Backlog
Demo de producto | Cada 2 semanas (fin de sprint) | Eric + Brandon | Mostrar avances técnicos al equipo completo
Revisión de contenido | Semanal | Sophia + Brandon | Validar guiones, KPIs y estructura de feedback
🛠️ Herramientas y plataformas
Acuerdo | Descripción | Responsable | Notas
Gestión de tareas | Notion o Trello (a decidir en kick-off) | Brandon | Fuente de verdad para el backlog y avance
Repositorio de código | GitHub (privado) | Eric | Todo el código versionado aquí
Documentos compartidos | Google Drive | Brandon | Guiones, diseños, investigación de mercado
Comunicación diaria | WhatsApp / Slack | Todos | Mensajes rápidos, avisos, dudas
Videollamadas | Google Meet o Zoom | Brandon | Reuniones semanales y demos
Diseño UI/UX | Figma (gratuito) | Brandon + Eric | Wireframes y prototipos visuales
🤖 Política de uso de IA
Acuerdo | Descripción | Responsable | Notas
Generación de código | Eric usa Claude/Copilot para generar código → revisión humana obligatoria | Eric | Meta: > 60% de tareas con asistencia IA
Guiones y contenido | Sophia / Brandon usan IA para borradores → revisión psicológica de Sophia | Sophia + Brandon | IA = acelerador, experto humano = validador
Investigación de mercado | Areli usa IA para síntesis de datos → verificación de fuentes | Areli | Siempre citar fuente original
Documentación | Cualquier miembro puede usar IA para redactar docs del proyecto | Todos | Brandon revisa coherencia y tono
✅ Acuerdos de calidad
Acuerdo | Descripción | Responsable | Notas
Definición de 'Tarea Completa' | Tarea completada = funciona + revisada + documentada básicamente | Todos | No se marca como ✅ si no cumple los 3 criterios
Revisión de código | Todo PR de Eric es revisado antes de merge a main | Eric + Brandon | No hay código sin revisar en producción
Validación de contenido psicológico | Ningún guión o feedback va a producción sin OK de Sophia | Sophia | Sophia tiene veto sobre contenido psicológico
Feedback de usuario | Todo feedback de pilotos se registra y prioriza en el backlog | Brandon | Nada se pierde ni ignora